## Sheet1
压力测试 | 并发登录压力 | 验证满足PCU5000人的架构设计 | 短时间内同时登录（机器人注入）： 1、每秒100人新玩家登录(包括登录、注册、创建角色、进入游戏)，直到pcu人数全部登录完成；(如果每秒100人服务器支撑不了，至少要保证1分钟内能把pcu人数登录完成，即每秒2000/60=34人) 2、每秒100老玩家登录(登录、进入游戏)，直到pcu人数全部登录完成；(如果每秒100人服务器支撑不了，至少要保证1分钟内能把pcu人数登录完成，即每秒5000/60=83人) | 登录前机器人登录压测，服务器压满，观察相关表现并记录数据；验证LoginSvr、GateSvr、RealmSvr性能 | 9月3日-9月7日完成 | # 进入人数 config :pressure_test, start_num: 2000 # 进入间隔 config :pressure_test, enter_delay: 0 config :pressure_test, enter_delay: 0 config :pressure_test, addition: 0 config :pressure_test, leave_after: 120 # min config :pressure_test, strategy: 'once_time' config :pressure_test, default_stat: 8
|  |  | 排队功能验证（机器人注入）： 排队功能可正常使用，符合设计目标（注册上限待定，在线上限5000人） | 通过配置中心设置单服软上限，达到上限启动系统。详细设定不同情况下的每分钟可进入人数，例如未达硬上限时，最低每分种N人，如达到硬上限，则实际登出玩家后才允许排队玩家登入 | 9月3日-9月7日完成 | 同上
|  |  | DirSvr性能验证：每秒100玩家拉取角色服务器列表、好友服务器列表 | 持续每秒100玩家拉取服务器列表，观察DirSvr性能和接口性能 | 9月3日-9月7日完成
| 定时群体活动性能 | 核心场景符合设计的承载人数 | 核心场景-聊天： 5000人同时在线，按世界聊天CD，500人持续发送聊天 | 【验证方式】 5000个机器人注入压力测试，其中，500个机器人持续发世界聊天 | 9月3日-9月7日完成 | # 进入人数 config :pressure_test, start_num: 4500 # 聊天机器人数量 config :pressure_test, chat_broadcast_num: 500 config :pressure_test, default_stat: 8
|  |  | 核心场景-区域内移动： 5000人同时在线，其中2500人分散在不同场景、地图内移动 | 【验证方式】 5000个机器人同时在线，其中2500人持续发送移动协议，观察服务器性能数据 | 9月3日-9月7日完成 | 同上 config :pressure_test, default_stat: 0
|  |  | 核心场景-矮人宝库： 填充到2500人同时参与 活动开放时间：86级-周一、三、五20:00~20:15 (活动期间机器人发送协议的频率和tps要和客户端的实际表现一致) | 【验证步骤】 1. 19:50，2500个机器人登陆服务器。研发提升机器人等级、开启活动功能。 2. 20:00，活动开启，安排250个机器人报名进入活动。让玩家与机器人同场竞技，观察是否出现异常。 3. 20:05，活动开始后五分钟，剩余2250个机器人报名活动。在影响尽量少玩家的游戏体验同时，验证活动场景与服务器稳定性。 | 9月3日-9月7日完成 | config :pressure_test, preconditions: [["gm:open_act", 117, 600]] config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["short_treasure:player_enter"]}, 20000 ]
|  |  | 核心场景-圣域战场： 填充到2500人同时参与 活动开放时间：86级-周二、四、六20:00~20:15 (活动期间机器人发送协议的频率和tps要和客户端的实际表现一致) | 【验证步骤】 1. 19:50，2500个机器人登陆服务器。研发提升机器人等级、开启活动功能。 2. 20:00，活动开启，安排250个机器人报名进入活动。让玩家与机器人同场竞技，观察是否出现异常。 3. 20:05，活动开始后五分钟，剩余2250个机器人报名活动。在影响尽量少玩家的游戏体验同时，验证活动场景与服务器稳定性。 | 9月3日-9月7日完成 | config :pressure_test, preconditions: [["gm:open_act", 116, 600]] config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["battle_field:player_enter"]}, 20000 ]
|  |  | 核心场景-军团宴会： 填充到1000人同时参与 活动开放时间：72级-20:30~20:45 (活动期间机器人发送协议的频率和tps要和客户端的实际表现一致) | 【验证步骤】 1. 测试第一天，创建1000个机器人，提升等级，开启军团功能。 2. 研发控制机器人创建军团，并加入指定机器人军团。 3. 20:30，活动开启后，机器人上线，进入活动场景，执行活动流程，模拟玩家真实操作。 | 9月3日-9月7日完成 | config :pressure_test, preconditions: [["gm:open_act", 118, 600]] config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["group:enter_home"]}, 20000, {:reply, ["group:enter_home"]}, 21000 ]
|  |  | 核心场景-副本： 填充到2500人同时参与 活动开放时间：全天开放，但需要86级 (活动期间机器人发送协议的频率和tps要和客户端的实际表现一致) | 【验证步骤】 1. 22:00，研发启动2500个机器人进入服务器 2. 所有机器人同时开始挑战指定副本，完成副本游戏流程 3. 机器人进入副本完毕后，研发手动开号，挑战相同副本 | 9月3日-9月7日完成 | config :pressure_test, preconditions: [] config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["change_scene", 203011]}, 20000 # :start_auction, 0 ]
|  |  | 核心场景-团战PVP荣耀山谷： 填充到2500人同时参与 (活动期间机器人发送协议的频率和tps要和客户端的实际表现一致) | 【验证步骤】 1. 研发启动2500个机器人进入服务器 2. 所有机器人同时进入pvp荣耀山谷 3. 机器人进入后，研发手动开号，进行团战PVP | 9月3日-9月7日完成 | config :pressure_test, preconditions: [["gm:open_act", 124, 600]] config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["group_battle:player_enter"]}, 20000 ] | 改成军团领地战
|  |  | 核心场景-世界BOSS+BOSS之家： 填充到1000人同时参与 活动开放时间：全天开放，但需要58级 (活动期间机器人发送协议的频率和tps要和客户端的实际表现一致) | 【验证步骤】 1. 22:30，启动1000个机器人进入服务器 2. 研发控制机器人，随机选择不同的世界boss+boss之家地图，进行挑战 3. 机器人进入活动完毕后，研发手动开号，挑战世界boss+boss之家 | 9月3日-9月7日完成 | boos_home config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["change_scene", 1, 411001]}, 20000 ] | world_home config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["change_scene", 1, 405001]}, 20000 # :start_auction, 0 ]
|  |  | 核心场景-交易行 填充10000件商品 | 【验证步骤】 1、23:00，2500个机器人上架商品，每个机器人上架8个商品 2、其中控制1000个机器人，每隔十秒执行一次商品查询操作 3、研发开号，进入游戏操作交易行 | 9月3日-9月7日完成 | config :pressure_test, preconditions: [] config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["shop:list", 101]}, 10000, {:reply, ["shop:list", 102]}, 10000, :trade_all, 20000 ]
|  |  | 核心场景-拍卖行 填充到2500人同时参与 | 【验证步骤】 1、23:30，挑选服务器人数较少的时间段，研发上架拍卖行道具 2、开启2500个机器人，执行竞拍操作，每个机器人随机道具执行竞拍，每隔30秒，顶一次价格，单件商品最多顶10次 3、研发开号，进入游戏进行拍卖行操作 | 9月3日-9月7日完成 | config :pressure_test, need_group: true config :pressure_test, create_group_num: 100 config :pressure_test, level_range: 90..150 config :pressure_test, preconditions: [["gm:random_act_auction", 118, 100]] config :pressure_test, auto_reply: [ :start_auction, 20000 ]
| 大地图聚集性能和分线能力 | 单场景支持50拓展至条线、不断开启新场景 | 核心场景-星级怪挑战（机器人注入）： 填充到50条分线 活动开放时间：全天开放，但需要130级 验证单服条线、场景个数持续增加时服务器的性能 | 【验证步骤】 1、2500个机器人，上调机器人等级至130级 2、机器人进入活动场景，扩充到单场景50条线、机器人开启和进入到不同的场景 | 9月3日-9月7日完成 | config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["change_scene", 1, 102111]}, 20000 # :start_auction, 0 ]
| 多人同屏压力 | 同屏35单位机器人不会出现卡顿，服务器后台性能正常 | 多人同屏静态表现： 同屏35单位不会出现卡顿，50单位轻微卡顿，每个幻兽为一个单位 | 【验证步骤】 1、15:00，研发使用顶配机型记录数据。 2、组织开号，阶梯性增加角色数量：5人+每个人3只幻兽；10人+每个人3只幻兽；15人+每个人3只幻兽；20人+每个人3只幻兽。 3、观察多人同屏时服务器侧性能数据 4、观察多人同屏时，机器人事务的响应时间 | 9月10日-9月14日完成 | config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["gm:add_eudemon", 203010201, 50, 20]}, 10000, {:reply, ["gm:add_eudemon", 203010201, 50, 20]}, 12000, {:reply, ["gm:add_eudemon", 203010201, 50, 20]}, 14000 # :start_auction, 0 ]
|  |  | 多人同屏动态表现： 圣域战场等大型GVG场景，20人对战不会出现明显卡顿 | 【验证步骤】 1、15:30，研发使用顶配机型记录数据。 2、组织开30个号，幻兽合体，进入圣域战场活动。（尽量填满单场地图） 3、活动5分钟后，每个角色出战一只幻兽，继续进行活动。记录多人同屏时机器人事务响应时间、服务器侧性能数据数据。 4、活动5分钟后，每个角色出战两只幻兽，记录多人同屏时机器人事务响应时间、服务器侧性能数据数据。 | 9月10日-9月14日完成 | config :pressure_test, preconditions: [["gm:open_act", 116, 600]] config :pressure_test, auto_reply: [ {:reply, ["gm:add_eudemon", 203010201, 50, 20]}, 10000, {:reply, ["gm:add_eudemon", 203010201, 50, 20]}, 12000, {:reply, ["gm:add_eudemon", 203010201, 50, 20]}, 14000, {:reply, ["battle_field:player_enter"]}, 20000 ]
| 数据接口性能 | TLOG写入性能/IDIP处理能力满足需要 | 测试IDIP已联调功能： IDIP单个接口必须保证200次/s的请求100%成功的处理能力 | 1、机器人生成测试账号 (2000+) 2、使用IDIP进行一次查询、一次修改 | 9月10日-9月14日完成
|  |  | 验证TLOG写入性能： 保证200条/s速度 | 1、研发记录好tlog写入频率 2、前续压测时，对应查看tlog性能 | 9月10日-9月14日完成
| 服务器容量测试 | 总共5000机器人，按比例同时运行上面所有场景，持续10分钟，观察服务器性能。如果5000玩家性能无法支撑，需要降低pcu重新测试 | 测试服务器是否能够承载指定的pcu | 1、压测时观测服务器性能 2、压测导致的高CPU、高内存占用，在结束后服务器是否会降低 | 9月10日-9月14日完成 | config :pressure_test, by_strategy: true config :pressure_test, strategy_reply: [ {:reply, ["battle_field:player_enter"]}, 10000, {:reply, ["short_treasure:player_enter"]}, 10000 ] config :pressure_test, preconditions: [["gm:open_act", 116, 600], ["gm:open_act", 117, 600]]
| 服务器稳定性测试 | 满足性能基线，按容量测试得到的最大PCU人数稳定运行10小时以上 | 测试过程中正常运行不当机 | 1、压测时观测服务器性能 2、压测导致的高CPU、高内存占用，在结束后服务器是否会降低 | 9月10日-9月14日完成 | config :pressure_test, default_stat: 0 加人
| 服务器容灾测试 | 按容灾测试检查表的用例进行 | 测试服务器是否满足容灾需求 | 按照容灾检查表执行 | 9月10日-9月14日完成

## 兼容性报表
压测场景列表 (1).xls 兼容性报表
运行环境: 2018/9/9 21:13
早期版本的 Excel 不支持此工作簿中的以下功能。如果以早期版本的 Excel 打开此工作簿，或将此工作簿保存为早期版本文件格式，则这些功能可能会丢失或降级。
轻微保真损失 | 发生次数 | 版本
所选文件格式不支持此工作簿中某些单元格或样式包含的格式。这些格式将被转换为最相近的可用格式。 | 1 | Excel 97-2003